## Hoja 1
Actividad | [16 empty] | TIEMPO (horas)
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
1 | Definición de problemática | [15 empty] | 4 | bar: Semana 1
2 | Estado del arte | [15 empty] | 8 | bar: Semana 2
3 | Lista de exigencias | [15 empty] | 8 | bar: Semana 3
4 | Estructura de funciones | [15 empty] | 12 | bar: Semana 4
5 | Matriz morfológica | [15 empty] | 12 | bar: Semana 5
6 | Definición de concepto de solución | [15 empty] | 8 | bar: Semana 6
7 | Evaluación técnica-económica | [15 empty] | 6 | bar: Semana 7
8 | Proyectos preliminar óptimo | [15 empty] | 14 | bar: Semana 8
9 | Memoria de calculos aprox | [15 empty] | 8 | bar: Semana 8
10 | Concepto de solución óptimo(3D) | [15 empty] | 8 | bar: Semana 9
11 | Proyecto preliminar | [15 empty] | 8
12 | Modelo 3D detallado/Circuitos eléctricos y electrónicos | [15 empty] | 10
13 | Explicación del proyecto definitivo | [15 empty] | 8
14 | Maqueta/prototipo/simulación | [15 empty] | 12
15 | Planos de ensamble/planos eléctricos/planos electrónicos | [15 empty] | 10
16 | Sustentación final | [15 empty] | 10
[14 empty] | TOTAL |  |  | 146