## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09
Diseño conceptual |  |  | Sebastian | Tarea por hacer
Revisar cómo están distribuidos los componentes | 2024-09-06 | 2024-09-08 | Sebastian | Tarea por hacer
Diseño del sistema mecatrónico |  |  | Sebastian | Tarea por hacer
Revisar/actualizar selección de sensores y actuadores | 2024-09-09 | 2024-09-11 | Sebastian | Tarea por hacer
Realizar el diseño 3D de la estructura de la máquina | 2024-09-12 | 2024-09-14 | Sebastian | Tarea por hacer
Realizar el diseño 3D del sistema de empaquetado | 2024-09-15 | 2024-09-22 | Sebastian | Tarea por hacer
Realizar el diseño 3D del sistema de embolsado | 2024-09-21 | 2024-09-28 | Sebastian | Tarea por hacer
Revisar los cálculos mecánicos | 2024-09-28 | 2024-10-03 | Sebastian | Tarea por hacer
Verificar el diseño de control | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Sebastian | Tarea por hacer
Mejorar/actualizar interfaz | 2024-10-04 | 2024-10-09 | Sebastian | Tarea por hacer
Rehacer el diseño electrónico (Con ESP32-S3) | 2024-10-09 | 2024-10-16 | Sebastian | Tarea por hacer
Verificar selección de fuentes de energía | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Sebastian | Tarea por hacer
Verificar los costos electrónicos | 2024-10-17 | 2024-10-18 | Sebastian | Tarea por hacer
Cotizar costos mecánicos | 2024-10-18 | 2024-10-25 | Sebastian | Tarea por hacer

## Assignees and Status
Assignees | Status
Sebastian | Tarea por hacer
En curso
Reviewer
Terminado